## Hoja1
ByteSoft
Código | Nombre | Plan | Detalle del plan
CP 001 | Integrante que no cumpla con las tareas asignadas | Respaldo | El coordinador se encargará de asignar las tareas a otro integrante comprometido con hacerlas
|  | Emergencia | Si es una tarea crítica, todos los integrantes deben poner su atención en esa tarea para finalizarla
|  | Recuperación | Entregarle al alumno correspondiente una sanción como lo indica el reglamento del grupo
CP 002 | Fallo en la computadora de algún integrante | Respaldo | Disponer de algún equipo secundario con las aplicaciones necesarias instaladas para seguir con las tareas
|  | Emergencia | Se deberá hacer uso de la computadora secundaria o, de no ser posible, hacer los trabajos en el laboratorio 5 de la UTU
|  | Recuperación | Reparar la computadora o cambiar el disco duro hacia otra
CP 003 | Pérdida de información | Respaldo | Mantener constantemente un backup de los datos en la nube o en algún disco secunadrio
|  | Emergencia | Hacer uso del backup guardado
|  | Recuperación | Utilizar algún software para ver si es posible recuperar la información
CP 004 | Fallos en la red eléctrica | Respaldo | Mantener un guardado constante del trabajo y utilizar los commits que provee Gits para ir guardando cada etapa de la tarea
|  | Emergencia | Utilizar un dispositivo portátil para seguir trabajando
|  | Recuperación | Realizar una queja a UTE y esperar que el problema se solucione
CP 005 | Integrante con alguna enfermedad | Respaldo | El integrante no asistirá a las reuniones presenciales mientras se mantenga enfermo y realizará sus actividades desde casa
|  | Emergencia | El resto de los integrantes se reparten las tareas que el integrante enfermo debía realizar
|  | Recuperación | Se le asignan nuevas tareas al integrante una vez recuperado
CP 006 | Fallo del internet mientras se trabaja | Respaldo | Se mantendrá constantemente un guardado de los datos que no requiere de conexión a internet
|  | Emergencia | Realizar las tareas que no requieran conexión o, de lo contrario utilizar algún tipo de conexión portatil como puede ser el Hotspot de un celular
|  | Recuperación | Enivar una queja al proveedor de internet
CP 007 | Fallo en GitHub | Respaldo | Mantener un respaldo de los datos en otro servicio en la nube, como puede ser Google Drive
|  | Emergencia | Hacer uso del respaldo guardado para seguir trabajando
|  | Recuperación | Esperar a que el soporte de la página resuelva el problema
CP 008 | Profesores que no den los temas necesarios para realizar las tareas | Respaldo | Consultar con el docente si el tema en cuestión ya fue dado y, de lo contrario, solicitarle que lo enseñe para poder continuar con las tareas
|  | Emergencia | Utilizar internet para investigar sobre el tema y poder aprender por cuenta propia
|  | Recuperación | Solicitarle al docente retrasar la actividad para el siguiente avance
CP 009 | Falta de tiempo para cumplir con todas las tareas | Respaldo | Mantener en todo momento un seguimiento de las tareas para que todas se cumplan en el plazo establecido
|  | Emergencia | Priorizar las tareas con mayor importancia para hacerlas en primer lugar y evitar problemas de tiempo más adelante
|  | Recuperación | En caso de no haber podido cumplir con una tarea para la entrega, priorizar la misma para el siguiente avance
CP 010 | Nuevo integrante en el grupo | Respaldo | Dividir las tareas a realizar para integrar al miembro
|  | Emergencia | Replanificar las actividades faltantes teniendo en cuenta al integrante
|  | Recuperación | Hacerle llegar al integrante la necesidad de cumplir con las tareas en tiempo y forma